## Helper
|  | Tareas | Responsable | Duracion (Dias) | Horas | Costo x Hora | Costo Tarea
ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DEL SISTEMA |  | ETAPA DE ANALISIS
1 | ALCANCE | [6 empty] | Puesto | Costo x hora
2 |  | Determinacion del alcance del proyecto | GERENTE GENERAL | 2 | 8 | 3000 | 24000 | Gerente General | 3000
3 |  | Revision del Alcance del Proyecto | PROJECT MANAGER | 1 | 2 | 1753 | 3506 | Project manager | 1753
4 |  | Asegurar los recursos basicos | PROJECT MANAGER | 1 | 4 | 1753 | 7012 | Analista web | 1567
5 | ANALISIS/REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE | [6 empty] | Ingeniero web | 2890
6 |  | Realziar analisis de las necesidades | ANALISTA WEB | 5 | 20 | 1567 | 31340 | Diseñador web | 997
7 |  | Elaborar especificaciones del software preliminares | ANALISTA WEB | 5 | 20 | 1567 | 31340 | Tester | 1936
8 |  | Revision especificaciones de software / presupuesto con el equipo | PROJECT MANAGER, ANALISTA WEB | 2 | 6 | 1753 | 10518 | Implementador | 1702
9 |  | Desarrollar línea de tiempo de entrega | PROJECT MANAGER, GERENTE GENERAL | 2 | 8 | 1500 | 12000 | Programador FullStack | 1824
10 |  | Asegurar los recursos necesarios | PROJECT MANAGER | 2 | 8 | 1753 | 14024 | Analista de Datos | 1567
11 | DISEÑO
12 |  | Revision de las especificaciones de software preliminares | INGENIERO WEB, ANALISTA WEB, ANALISTA DE DATOS | 2 | 8 | 2890 | 23120
13 |  | Desarrollar especificaciones funcionales | DISEÑADOR WEB | 5 | 20 | 997 | 19940
14 |  | Desarrollar prototipo basado en las especificaciones funcionales | DISEÑADOR WEB | 4 | 16 | 997 | 15952
15 |  | Revision de las especificaciones funcionales | GERENTE GENERAL | 2 | 8 | 3000 | 24000 | Los valores de hora fueron tomados de
16 | CONSTRUCCION DE SOFTWARE | [6 empty] | Consejo Profesional de Ciencias Informáticas
17 |  | Revision de las especificaciones funcionales | PROGRAMADOR FULLSTACK, ANALISTA WEB, ANALISTA DE DATOS | 3 | 8 | 1824 | 14592
18 |  | Identificar los parámetros de diseño modular/escalonados | PROGRAMADOR FULLSTACK, DISEÑADOR WEB | 1 | 4 | 1824 | 7296
19 |  | Asignacion del personal de desarrollo | PROJECT MANAGER | 3 | 6 | 1753 | 10518
20 |  | Desarrollar Codigo Fuente | PROGRAMADOR FULLSTACK | 40 | 71 | 1824 | 129504
21 |  | Testing de los desarrolladores (con debug) | PROGRAMADOR FULLSTACK, ANALISTA WEB, ANALISTA DE DATOS | 15 | 16 | 1824 | 29184
22 | TESTING
23 |  | Desarrollar planes de prueba de unidad utilizando especificaciones del producto | TESTERS, ANALISTA WEB | 3 | 16 | 1936 | 30976
24 |  | Desarrollar planes de prueba de integración a través de especificaciones de productos | TESTERS, ANALISTA WEB | 3 | 6 | 1936 | 11616
25 | PRUEBAS UNITARIAS
26 |  | Test de componentes a través de especificaciones del producto | TESTERS | 6 | 16 | 1936 | 30976
27 |  | Identificar anomalías a las especificaciones del producto | TESTERS | 6 | 12 | 1936 | 23232
28 | PRUEBAS DE INTEGRACION
29 |  | Prueba de la integración del módulo | TESTERS | 7 | 16 | 1936 | 30976
30 |  | Identificar anomalías en las especificaciones | TESTERS | 3 | 8 | 1936 | 15488
31 | IMPLEMENTACION
32 |  | Determinar la estrategia final de despliegue | IMPLEMENTADORES | 1 | 8 | 1702 | 13616
33 |  | Desarrollar una metodología de implementación | IMPLEMENTADORES | 2 | 16 | 1702 | 27232
34 |  | Asegurar recursos de implementación | IMPLEMENTADORES | 1 | 8 | 1702 | 13616
35 |  | Entrenar personal de soporte | IMPLEMENTADORES | 2 | 16 | 1702 | 27232
36 |  | Implementar software | IMPLEMENTADORES | 1 | 8 | 1702 | 13616
37 | POST-IMPLEMENTACION
38 |  | Documentar las lecciones aprendidas | PROJECT MANAGER | 1 | 8 | 1753 | 14024
39 |  | Crear equipo de mantenimiento de software | PROJECT MANAGER, GERENTE GENERAL | 1 | 4 | 1753 | 7012
40 |  | Publicar Revision de la post implementacion | PROJECT MANAGER | 1 | 2 | 1753 | 3506
Total |  |  |  | 133 | 377 | 56964 | 670964